## Sheet1
纠正预防措施报告 Correction and Precaution Report
编号Serial Number | 1 |  | 发行日期 Issued Date |  | 2015-06-23
发起人签名 Organizer (Sign):赵梓健 |  |  | 报告批准人 Approved By : 石硕然
审核员: Auditor: | 赵梓键 |  |  | 审核日期:2015/6/23 Audited Date: |  | 审核章节: Audit Section: | sprint 1
项目工程描述 : Project Description : | 蒙蒙答手机答题游戏 |  |  | 数量Qty :1 |  | 报告日期 : Report Date : | 2015-06-23
问题描述 Description
项目总体完成情况良好，功能复合需求文档所要求，游戏界面较为单一。
根本原因分析 Root Cause Analysis
界面优化投入资本较少，市场调研缺乏。
项目经理意见: Project Manager:
纠正措施 Corrective Action
措施项目 Action |  | 责任人 (组) Owner |  | 到期日 Action Date |  | 完成日期 Complete Date
界面优化 |  | 吴艳丽 |  | 2015-06-22 |  | 2015-06-23
界面优化 |  | 刘琦 |  | 2015-06-22 |  | 2015-06-23
项目经理意见: Project Manager:
预防措施 Precaution
措施项目 Action |  | 责任人 (组) Owner |  | 到期日 Action Date |  | 完成日期 Complete Date
游戏界面风格市场调研 |  | 石硕然 |  | 2015-06-22 |  | 2015-06-23
其它 Other
跟踪结果/关闭 Follow-up Results / Completed
品质经理批准(签字/日期): Quality Manager Approve(Sign/Date):
备注Remark:
效果评审Effect Assessment
评审人签字: 赵梓健 Auditor Sign: |  |  |  | 评审日期: 2015/6/23 Date: | 处置结果:
Result:
备注Remark: